2025年土地报批技术服务采购需求

1. 采购内容：2025年土地报批技术服务。对拟报批项目提供土地报批全过程服务，包括但不限于申请发布公告、风险评估备案（2024年前已经完成征地项目）、耕地开垦费用图层制作、资料组卷、进窗申报直至取得省政府建设用地批复文件。

2. 服务范围：浏阳经开区范围内，2025年度十个批次建设用地项目土地报批，其中浏阳经开区2025年度第一、三、五、七、九批次项目为一个采购包，浏阳经开区 2025 年度第二、四、六、八、十批次项目为一个采购包，具体面积以最终组卷上报为准。

3.本项目预算暂定总额75万元，采购包一总额上限为37.5万元，采购包二总额上限价为37.5万元。本项目按中标单价及实际具体工作量办理结算。

4.进度要求：甲方提供勘界等基础资料后，60天内完成安置补偿公告发布工作；提供土地征拆资料、耕补及社保费用缴纳后，105天内完成土地报批审查，并取得土地批复；具体以甲方要求为准。

5.服务周期及地点：自合同签订日期起至2025年12月31日止（以征地启动公告发布为节点，在2025年12月31日前完成征地启动公告发布，视为本合同项目），实施地点按甲方的要求进行。

6．相关人员业绩要求：熟练土地报批相关政策、流程，业务经验丰富

7.服务保障措施要求：指定不少于1名项目负责人对接具体工作，如项目同时进行，则需每个项目不少于1名负责人对接具体工作

8付款方式：每个项目独立计量，单个项目各占合同总额的1/5。 各项目发布安置补偿公告及完成补充耕地指标申请，支付该项目合同额的30%，取得土地批复支付该项目全部合同款。

9.其他特殊要求：未按时发布安置补偿公告，每延迟15天，扣除项目合同额的5%；未按时完成土地报批审查的，每延迟15天，扣除合同额的5%；受政策影响除外，甲方有其他要求除外。

10.服务期间，乙方需无条件配合甲方提出的报批技术服务相关事宜要求，若出现严重不配合情况，甲方有权对乙方进行约谈或书面函告，如约谈或书面函告2次，甲方有权单方面解除服务合同，技术服务费以实际工作量结算。

11.金发集团2025年土地报批服务项目分为两个采购包，各供应商可对两个采购包进行投标，但只可以成交一个采购包，评审按第一采购包至第二采购包的顺序依次评审，若供应商同时参加两个采购包的投标，在第一采购包成为第一成交候选人后则不再进入后面采购包的评审