竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320117-HTZB-C2025-0006

项目名称：社区居家养老服务综合评估及政府养老扶助对象能力评估

采购人：南京市溧水区民政局

采购代理机构：南京鸿腾工程项目咨询有限公司

二〇二五年四月

# 竞争性磋商邀请

项目概况

社区居家养老服务综合评估及政府养老扶助对象能力评估JSZC-320117-HTZB-C2025-0006的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年04月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-HTZB-C2025-0006

项目名称：社区居家养老服务综合评估及政府养老扶助对象能力评估

采购方式：竞争性磋商

采购预算：50万元

最高限价：50万元/年（报价超过最高限价的按无效投标处理）

采购需求：对全区社区居家养老服务进行综合评价，依据《老年人能力评估》（GB/T 42195-2022）对政府养老扶助对象开展能力评估，详见磋商文件

合同履行期限：自合同签订之日起3年（合同一年一签，最多续签两年）

是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）【提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）【证明材料提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）【提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）【证明材料提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章成交标准。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：线上获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月18日09：00（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年04月18日09：00（北京时间）

地点：南京市溧水区中大街81号溧致汇大厦814开评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》不符合要求。

2、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

4、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

5、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

5.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

5.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市溧水区民政局

地    址：南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号人社大楼

联系方式：汤文涛025-57225371

2.采购代理机构信息

名    称：南京鸿腾工程项目咨询有限公司

地　　址：南京市溧水区中大街81号溧致汇大厦814室

联系方式：季彬彬025-57200087

3.项目联系方式

项目联系人：汤文涛、季彬彬

电　　 话：025-57225371、025-57200087

# 第二章竞争性磋商须知

## 一、总    则

- 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.2政府采购促进中小企业发展，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次付清，招标代理费计费原则：按中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件中规定的基准费率标准的56.8%计取，折扣后单项代理服务费不足3000元的按3000元计费。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交供应商支付并含在投标综合单价内。

## 二、响应文件编制

5.投标

5.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成投标。

5.2 供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描件并加盖公章。

5.4供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

5.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 磋商文件的澄清或修改

6.1提交首次响应文件截止至日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

7.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

7.5 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.6供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.响应文件的组成

8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明（格式见目录一）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★供应商资格条件证明文件；

（4）★ “南京公共采购信息网”网站在线打印的南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（经法定代表人签名并加盖公章）；

（5）中小企业声明函；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

8.3 响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

①《技术条款偏离表》；

②项目技术方案；

③★服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；

④供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

8.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

9.竞争性磋商保证金（以下为格式文本，本项目无需缴纳投标保证金）

9.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购代理在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

9.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

9.3 成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订后退回。竞争性磋商文件另有约定的从其约定。

9.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理恶意串通的等。

## 三、响应文件签署与提交

10.响应文件签署

10.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

10.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.2.3条规定做无效响应处理。

10.4采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的修改和撤回

11.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

11.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、磋商

12.联合体（以下为格式文本，本项目不接受联合体投标）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

12.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

12.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.磋商组织

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2 磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14. 磋商程序与评审审查

14.1磋商程序

14.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商在苏采云系统中分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

本项目总共二轮报价，提交电子响应文件时的报价为第一轮报价，评审过程中在苏采云系统提交的最后报价为第二轮报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

14.2响应文件的审查

14.2.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.2.3 未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4） 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

（7） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

（12）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

14.3 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

15.评定成交方法和标准

15.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2评定方法，详见磋商文件第三章。

16.确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按商务指标优劣顺序排列。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

16.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

16.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将发布成交公告。

16.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.6成交供应商需按磋商文件要求将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。成交结果确定后，由采购代理机构发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

16.7成交供应商在成交后3个工作日内提供2份纸质版响应文件（与系统中提交的电子响应文件一致并胶装）。

17.编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18.签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19.询问

19.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。

20.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
20.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

20.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

20.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.6质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（三）其它不符合受理条件情形的。

20.7质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：

（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

20.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

20.9采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

20.10采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。

21.投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22.诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 成交标准

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（15分） |  |  |
| 投标报价 | 15分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应性报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×15（小数点保留两位）。 （磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。） |
| 二、技术部分（32分） |  |  |
| 项目运作方案 | 8分 | 根据供应商提供的项目运作方案（包括相关支持资源、人员岗位工作等）进行综合评分： 项目团队能够整合相关业内的专家支持性资源，为项目运作提供相应理论和实务指导，项目执行人员岗位工作要求描述具体明确，责任清晰，团队人员稳定，项目关键点设置合理，完全符合要求的得8分； 相关方案内容较明确，人员职责较清晰，操作性较强的得5分； 相关方案内容基本明确，有一定操作性的得3分； 相关方案内容简单的得1分； 未提供的不得分。 |
| 评估实施方案 | 8分 | 根据供应商提供的评估实施方案进行综合评分： 评估内容的关键点清晰，评估重点突出，分工合理，各阶段衔接紧密、操作性强、能够有效响应预期目标和需求，得8分； 评估内容的关键点较清晰，评估重点较突出，分工较合理，各阶段衔接较紧密、操作性较强、较能响应预期目标和需求，得4分； 评估内容的关键点较少，分工基本合理，各阶段衔接一般、操作性一般、基本可以响应预期目标和需求，得2分； 未提供的不得分。 |
| 服务需求可行性方案 | 8分 | 根据供应商提供的质量风险服务需求可行性方案进行综合评分： 质量控制、风险防范制度及预案完善，确保按期保质保量完成评估任务，针对服务需求的调整及时作出响应并提出可行性方案，得8分； 质量控制、风险防范制度及预案较完善，确保按期保质保量完成评估任务，针对服务需求的调整能够作出响应并提出可行性方案，得4分； 质量控制、风险防范制度及预案内容简单，基本可以按期保质保量完成评估任务，针对服务需求的调整响应一般，得2分； 未提供的不得分。 |
| 考核管理制度 | 8分 | 根据供应商提供的业务培训和团队考核管理制度进行综合评分： 评估业务培训制度和团队的考核、奖惩、档案管理等制度健全，针对性强得8分； 评估业务培训制度和团队的考核、奖惩、档案管理等制度较为完善，针对性一般得4分； 评估业务培训制度和团队的考核、奖惩、档案管理等制度内容简单，欠缺针对性，得2分； 未提供的不得分。 |
| 三、商务部分（53分） |  |  |
| 业绩 | 15分 | 供应商自2022年1月1日（含）以来有承接过县区级及以上类似养老服务评估项目业绩的有1个得3分，满分15分。 （提供中标通知书扫描件或者合同扫描件加盖供应商公章） |
| 项目负责人要求 | 10分 | 1.项目负责人具有老年人能力评估师或医师资格或护士执业资格或社会工作师或养老护理员证等涉老专业技术人员职业资格证书或养老服务相关专业毕业证等证书中的一个得2分，2个及以上的得4分。（提供相关证书和供应商为拟派的项目负责人缴纳的近六个月（2024年10月-2025年03月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章；若为退休返聘人员，退休返聘人员不需要提供社保证明但需提供返聘合同，未提供的不得分） 备注：以上证书须为国家通用证书（含毕业证）。 2.项目负责人对养老评估有深刻的理解，从事养老评估相关工作4年（含）以上的得6分；从事养老评估相关工作2年（含）到4年的，得3分，从事相关工作2年以下的，得1分，未从事相关工作的不得分。（以项目负责人签署的合同或中标通知书为准；提供合同或中标通知书扫描件加盖公章；时间计算基数以上述证明材料上日期为准，计算周期截止至响应文件提交截止日） |
| 拟投入本项目的团队人员 | 14分 | 项目成员中除2名持证老年人能力评估师外，其余人员持有医师资格或护士执业资格或社会工作师或养老护理员证等涉老专业技术人员职业资格证书或养老服务相关专业毕业证，每提供一个证书得2分，满分14分。（一人只认一证，同一人不重复得分；提供相关证书和供应商为拟派的项目成员缴纳的近六个月（2024年10月-2025年03月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章；若为退休返聘人员，退休返聘人员不需要提供社保证明但需提供返聘合同，未提供的不得分） 备注：以上证书须为国家通用证书（含毕业证）。 |
| 履约能力 | 10分 | 老年人能力评估需同步采用信息化手段，按照《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）标准执行。 拥有自主知识产权的“智慧评估系统”得6分；使用第三方信息管理系统的得3分；没有信息管理系统的不得分。 提供“智慧养老评估系统”软件著作权等相关证明材料。 供应商具备养老服务培训、教学、研究背景且开展相关服务的每1项得2分，最多得4分。（提供相关业务证明等材料复印件加盖公章） |
| 组织荣誉 | 4分 | 1.供应商因养老服务评估等相关内容受到县区级及以上党委政府或市级及以上部门表彰的，每有1个得1分，最高得2分。 2.供应商拟派的项目负责人或团队成员因养老服务评估等相关内容受到地县区级及以上党委政府或市级及以上部门表彰的，每有1个得1分，最高得2分。 （提供证书或文件原件扫描件加盖公章，未提供的不得分。） |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务指标评分因素优劣排序。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖公章）为依据，原件备查。

9、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

#### 第四章 项目要求

一、项目说明

项目背景：为积极应对人口老龄化，建立和完善溧水区养老服务体系，根据《南京市养老服务条例》《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》《关于进一步加强居家养老服务上门监管的通知》《关于进一步加强社区居家养老服务机构行政检查工作的通知》《溧水区社区居家养老服务中心建设运营规范》等文件要求，建立第三方评估、部门抽查、服务对象投诉建议、服务满意率抽查等综合评价机制，进一步规范溧水区为老服务组织的建设、管理、服务。

服务周期：自合同签订之日起3年（合同一年一签，最多续签两年）。

二、项目服务内容

（一）评估项目

1.协助区民政局对新申报二级及以上社区居家养老服务中心进行等级评估；

2.协助区民政局对前已评定的二级及以上社区居家养老服务中心按照不低于10%的比例或不少于20个进行抽查复审；

3.协助区民政局对社区居家养老服务机构进行行政检查；

4.适老化改造、家庭养老床位及政府购买扶助对象老年人能力评估（《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022））；

5.老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造需求认定评估（不含能力评估）；

6.老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造验收评估；

7.二级及以上社区居家养老服务中心站点服务和上门服务数据评估（含助餐数据）；

8.独立助浴点助浴老人的补助数据评估；

9.独立助餐点助餐老人的补助数据评估；

10.示范性社区银发助餐点验收验收评估；

11.养老互助睦邻点验收评估；

12.智慧养老平台运营评估。

（二）培训项目

1.银发顾问培训；

2.社区居家养老服务中心负责人培训；

3.高龄及失能、失智老年人家庭成员照护培训。

（三）服务及资质要求

1.根据溧水区民政局时间节点要求，对各个评估对象的评价结果纳入其绩效考核体系。此外，根据评价结果反映的问题，进行评估、分析和研讨，提出改进意见，出具权威正式的评估报告，持续助力养老工作的进行；

2.本项目供应商或主要成员应对养老服务有深入研究或从业经验，项目主要成员是指拟投入本项目的主要参与人员，深入研究是指从事养老服务类培训、评估、教学，从业经验是指从事过养老服务、指导、监管工作。

3.本项目供应商或者供应商负责人应从事过评估工作，单位从事过评估工作由单位承接过的评估项目协议或其他有效证明为准；单位负责人从事过评估工作的由该负责人承接过的评估项目委托协议或其他相关证明为准，单位负责人是指项目投标单位法定代表人或者投标项目的牵头负责人。

4.供应商按照相关项目的文件要求开展评估工作。

三、项目实施要求

1.承接主体是依法在民政或工商部门登记的企业、机构等社会力量，具备专业评估资质，具有养老服务评估项目从业经验，为本项目配备不少于10名团队成员，其中1名为项目负责人，1名督导顾问支持本项目的开展，为本项目团队在评估过程中提供业务等方面支持；

2.参与评估的人员需具备一定的养老服务评估经验，且持有相关养老服务评估职业资格证书，★其中持证老年人能力评估师不少于2名（须在响应文件中提供相关证书及供应商为拟派的评估人员缴纳的近六个月（2024年10月-2025年03月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章；若为退休返聘人员，退休返聘人员不需要提供社保证明但需提供返聘合同；未提供的视为未实质性响应磋商文件，作无效投标处理），根据溧水区民政局时间节点要求，对指定的评估对象进行评估，出具权威正式的评估报告；

3.老年人能力评估标准按照《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）标准执行；

4.评估人员须持证上岗，每次评估由2名评估员同时进行，公平、公正开展评估工作；

5.评估人员熟悉省市相关政策；

6.评估人员在评估过程中遵守相关法律法规；

7.项目风险防范要求：编制有合理的项目风险应急预案。

四、付款要求

（一）合同签订后支付50%（即成交总价）；中标供应商按评估要求完成所有评估工作，并提交全部评估报告后，以实际完成评估对象数量结合评估报告为依据，项目经业务科室验收合格后15个工作日内支付中标供应商其确认的剩余费用。最高价即项目预算金额不超过50万元，实际评估费用高于限价以限价支付；低于限价以实际费用（成交单价*实际评估数）支付。

（二）中标供应商开具正式等额发票给采购人（否则采购人有权拒绝付款），采购人在收到发票后将费用打入中标供应商指定账户；

（三）因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

（四）费用标总额及相关内容标准：

1.协助区民政局对新申报二级及以上社区居家养老服务中心进行等级评估：对照市区等级评定标准，细化评分细则，采取实地查看与资料核实相结合的方式进行评估，建立完善一家一档，统一编号后交由区民政局存档（按季度开展、约40家/年）。

2.协助区民政局对前已评定的二级及以上社区居家养老服务中心进行抽查复审：对照市区等级评定标准，细化评分细则，采取实地查看与资料核实相结合的方式进行评估，建立完善一家一档，统一编号后交由区民政局存档（按季度开展、约20家/年）。

3.协助区民政局对社区居家养老服务机构进行行政检查（按季度开展、约180家/年）；

4.适老化改造、家庭养老床位及政府购买扶助对象老年人能力评估（《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022））：对照老年人能力评估标准，采取上门的方式进行逐一评估，在录入系统的同时，建立纸质台账，完善一人一档（按需开展、约2000人/年）。

5.老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造需求认定评估（不含能力评估）：由招标适老化改造第三方人员配合上门，对符合的由适老化改造单位、老人或监护人、评估方三方确认改造需求认定并签字，由评估方出具改造需求认定评估报告（约310人/年）。

6.老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造验收评估：对照改造需求认定评估报告进行验收，并核对产品是否与采购协议一致等方面进行综合评估验收，完善一人一档资料，并出具评估报告（约310人/年）。

7.二级及以上社区居家养老服务中心站点服务和上门服务数据评估（含助餐数据）：按照月服务至少3次、3个项目，当月认定为0.1人，同一人当年每月均享受上述服务的，最多认定为1人标准确定站点服务数据；按照月上门服务不少1次、累计不少于1小时，当月认定为0.1人，服务项目满足老年人多样化需求，每年至少3项以上，同一人当年每月均享受服务的，最多认定为1人准确定上门服务数据。同照按不低于5%的比例对数据进行上门或电话核查。（约160家/年，每年评估2次，每次全覆盖）。

8.独立助浴点绩效数据评估：对照市区考核标准，对助浴点建设标准进行认定，并按照每个站点上门或电话抽查服务人数的20%，核算最终数据。（1次/年、约2家）；

9.独立助餐点绩效数据评估：对照市区考核标准，对助餐点建设标准进行认定，并按照每个站点上门或电话抽查服务人数的20%，核算最终数据。（1次/年、约8家/年）；

10.示范性社区银发助餐点验收验收评估：对照市评定标准，细化评分细则，采取实地查看与资料核实相结合的方式进行评估，建立完善一家一档，统一编号后交由区民政局存档（1次/年、约2家）；

11.养老互助睦邻点验收评估：对照省市评定标准，细化评分细则，采取实地查看与资料核实相结合的方式进行评估，建立完善一家一档，统一编号后交由区民政局存档（1次/年、约5家）；

12.智慧养老平台运营评估：对照区评定标准，细化评分细则，采取实地查看与资料核实相结合的方式进行评估，建立完善一家一档，统一编号后交由区民政局存档（1次/年、约1家）；

13.银发顾问培训：对镇街、社区银发顾问围绕养老政策以及相关法律咨询开展培训，进一步提升全区银发顾问理论水平和工作能力（1次/年、约140人）；

14.社区居家养老服务中心负责人培训：对全区社区居家养老服务中心负责人围绕居家养老政策、居家养老设计、居家养老活动统筹等方面开展培训，在提升负责人工作能力的同时，提升居家养老服务水平（1次/年、约140人）；

15.高龄及失能、失智老年人家庭成员照护培训：以镇街为单位，采取线上线下相结合的方式（线上半天、线下半天），开展向家庭成员普及照料失能、失智等老年人的护理知识和技能培训，每场次不少于50人（8场次/年、约8个镇街）。

注：括号内评估数量为预估数量，以实际为准。

五、其他要求

1.根据项目中实际发生数量为准核定，项目成交方须如实记录项目进展情况并保存该项目执行过程中产生的所有台账资料（如工作计划方案、签到表、领款表、设备租赁协议、现场活动记录、培训课程安排、学员名册、活动照片等）。

2.三年内如评估数量增加造成超出中标总价，可按中标单价据实结算，但年总评估服务费用不超过50万元。

3.三年中有额外需增加的评估内容的，可用补充协议予以说明，年总评估服务费用不超过50万元。

4.同时为确保评估工作的连续性和实时性，一是对各镇街临时申请政府照护服务的老人，5个工作日内完成能力评估；二是评估单位同时配合区民政局开展站点、上门服务、站点运营等抽查，做好相关数据的统计汇总工作；三是协助区指导中心开展网上视频监管工作，与区智慧养老平台运营方形成监管互动。

分项报价表

| 序号 | 评估项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助区民政局对新申报二级及以上社区居家养老服务中心进行等级评估 | 40家 | 元/家 |  |  |
| 2 | 协助区民政局对前已评定的二级及以上社区居家养老服务中心按照不低于10%的比例或不少于20个进行抽查复审 | 20家 | 元/家 |  |  |
| 3 | 协助区民政局对社区居家养老服务机构进行行政检查 | 180家 | 元/家 |  |  |
| 4 | 适老化改造、家庭养老床位及政府购买扶助对象老年人能力评估（《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）） | 2000人 | 元/人 |  |  |
| 5 | 老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造需求认定评估（不含能力评估） | 310人 | 元/人 |  |  |
| 6 | 老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造验收评估 | 310户 | 元/户 |  |  |
| 7 | 二级及以上社区居家养老服务中心站点服务和上门服务数据评估（含助餐数据） | 160家 | 元/家 |  |  |
| 8 | 独立助浴点助浴老人的补助数据评估 | 2家 | 元/家 |  |  |
| 9 | 独立助餐点助餐老人的补助数据评估 | 8家 | 元/家 |  |  |
| 10 | 示范性社区银发助餐点验收验收评估 | 2家 | 元/家 |  |  |
| 11 | 养老互助睦邻点验收评估 | 5家 | 元/家 |  |  |
| 12 | 智慧养老平台运营评估 | 1家 | 元/家 |  |  |
| 13 | 银发顾问培训 | 1场次 | 元/场 |  |  |
| 14 | 社区居家养老服务中心负责人培训 | 1场次 | 元/场 |  |  |
| 15 | 高龄及失能、失智老年人家庭成员照护培训 | 8场次 | 元/场 |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |

4.报价要求

（1）本项目单价报价为全包费用方式，结算时按实结算。供应商报价时应考虑包括人工、设备、材料、保险、通讯、交通、管理费、利润、政策风险、市场风险及相关税费等各类费用组成，以及为完成采购文件规定的该项服务工作所涉及到的一切相关费用进行综合报价。中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。

说明：本章中打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标文件。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）                供应商：（以下简称乙方）

住所地：                               住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照社区居家养老服务综合评估及政府养老扶助对象能力评估的磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区居家养老服务综合评估及政府养老扶助对象能力评估 | 1 | 项 |  |

分项报价表：

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务内容详见磋商文件及乙方响应文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为              （大写）人民币。

1、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间单价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；   （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                   （4）技术条款偏离表；

（5）乙方承诺；                     （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                   （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.年度评估项目期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一年度的衔接工作。

第七条 项目验收

甲方按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收，并出具验收书，由双方共同确认签字。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（1）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳成交价的10%作为履约保证金。

（2）无。

2、履约保证金的有效期为该项目服务期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3. 付款条件：合同签订后支付50%（即成交总价）；中标供应商按评估要求完成所有评估工作，并提交全部评估报告后，以实际完成评估对象数量结合评估报告为依据，项目经业务科室验收合格后15个工作日内支付中标供应商其确认的剩余费用。最高价即项目预算金额不超过50万元，实际评估费用高于限价以限价支付；低于限价以实际费用（成交单价*实际评估数）支付。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付合同款项的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9.其他违约责任：

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

签订日期：    年    月    日

第六章 响应文件参考格式及附件

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市溧水区民政局

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商的投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

- 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

- 我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期 期满之前均具有约束力。

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______________企业。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

- 与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：

联系方式：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市溧水区民政局：

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），              （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

备注：提供授权委托人身份证正反面扫描件

## 目录三、磋商报价表（按苏采云系统中统一格式填报）

磋商报价表

本次为首次报价                                       货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商：（电子签章）

目录四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 评估项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助区民政局对新申报二级及以上社区居家养老服务中心进行等级评估 | 40家 | 元/家 |  |  |
| 2 | 协助区民政局对前已评定的二级及以上社区居家养老服务中心按照不低于10%的比例或不少于20个进行抽查复审 | 20家 | 元/家 |  |  |
| 3 | 协助区民政局对社区居家养老服务机构进行行政检查 | 180家 | 元/家 |  |  |
| 4 | 适老化改造、家庭养老床位及政府购买扶助对象老年人能力评估（《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）） | 2000人 | 元/人 |  |  |
| 5 | 老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造需求认定评估（不含能力评估） | 310人 | 元/人 |  |  |
| 6 | 老年人家庭适老化改造及家庭养老床位改造验收评估 | 310户 | 元/户 |  |  |
| 7 | 二级及以上社区居家养老服务中心站点服务和上门服务数据评估（含助餐数据） | 160家 | 元/家 |  |  |
| 8 | 独立助浴点助浴老人的补助数据评估 | 2家 | 元/家 |  |  |
| 9 | 独立助餐点助餐老人的补助数据评估 | 8家 | 元/家 |  |  |
| 10 | 示范性社区银发助餐点验收验收评估 | 2家 | 元/家 |  |  |
| 11 | 养老互助睦邻点验收评估 | 5家 | 元/家 |  |  |
| 12 | 智慧养老平台运营评估 | 1家 | 元/家 |  |  |
| 13 | 银发顾问培训 | 1场次 | 元/场 |  |  |
| 14 | 社区居家养老服务中心负责人培训 | 1场次 | 元/场 |  |  |
| 15 | 高龄及失能、失智老年人家庭成员照护培训 | 8场次 | 元/场 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：            （盖章）

目录五、资格证明文件

1、有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明扫描件加盖公章）；

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式（见下表）：

备注：1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求” 中 （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和“七、其他补充事宜”中1、（3）条涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中递交相应证明材料，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代上述相应证明材料。

2、供应商仅提供信用承诺书而未提供相应证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式二份并装订），材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

3、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

4、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（此格式仅为示范，须登录 “南京公共采购信息网”在线打印；法定代表人签名并加盖公章）

#### 20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：           （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标服务响应。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：           （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、服务人员一览表

服务人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关 证书 | 技术 职称 | 拟任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、后附相关证书扫描件加盖公章。

目录九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系人及联系方式 | 主要工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、后附相关证明材料扫描件加盖公章。

目录十、项目技术方案（格式自拟）

目录十一、服务与承诺（格式自拟）

目录十二、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、中小企业声明函格式（或残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。供应商填报此声明时请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区民政局：

我单位       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：     年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区民政局：

我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。(若有)

主要专业技术能力有：       。(若有)

声明人（公章）：

日　期：   年     月    日