吕梁境内2025年普通国道危旧桥改造工程施工

竞争性磋商文件

项目编号：1499002025BCS00525

| 采 购 人： | 山西省公路局吕梁分局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 山西长林泉韵工程咨询管理有限公司 |
| 二〇二五年四月 |  |

目  录

第一部分  磋商公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	8

第四部分  商务、技术要求	26

第五部分  合同条款及格式（仅供参考）	26

第六部分  响应文件格式	54

- 第一部分  竞争性磋商采购公告

项目概况 吕梁境内2025年普通国道危旧桥改造工程施工采购项目的潜在供应商通过山西省政府采购网-山西政府采购平台-线上获取采购文件，并于2025年5月6日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：1499002025BCS00525

1.2项目名称：吕梁境内2025年普通国道危旧桥改造工程施工

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：3008549.00元

1.5最高限价：3006860.00元

1.6采购需求：本次采购共1包，采购内容包括国道307黄山线三眼桥、国道307黄山线乐村桥和国道307黄山线吴城桥危旧桥改造工程，其中：

国道307黄山线三眼桥危旧桥改造工程，位于文水境内，处治方案为拆除3-6米实心板桥，原址新建2-10米钢筋混凝土现浇实心板桥，桥梁全长25米，桥宽15.6米，下部结构为柱式墩，轻型台，基础均为桩基础等。

国道307黄山线乐村桥危旧桥改造工程，位于文水境内，处治方案为拆除旧桥上部结构，更换上部结构为3-6.6米钢筋混凝土现浇实心板，桥梁全长19.8米，桥宽12米，对下部结构进行维修后利用等。

国道307黄山线吴城桥危旧桥改造工程，位于离石境内，处治方案为拆除旧桥上部结构，更换上部结构为3-6.6米钢筋混凝土现浇实心板，桥梁全长25.3米，桥宽10米，对下部结构进行维修后利用等。

1.7工期：90日历天。

1.8施工地点：山西省吕梁市境内。

1.9质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。

1.10本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商须同时具备交通运输主管部门颁发的桥梁养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质或山西省交通运输厅颁发或核准的有效的公路养护工程从业单位二类乙级资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

2.3.2拟任项目经理：1名，须具备工程师及以上职称(公路工程相关专业），持有二级及以上建造师注册证（公路工程专业，且注册单位必须与申请供应商名称一致），同时须持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）（登记单位为申请供应商单位）。

2.4未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取采购文件

3.1时间：2025年4月24日至2025年4月30日23分59秒（北京时间，法定节假日除外）。

3.2地点：通过山西省政府采购网-山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取。

3.3方式：只允许在线获取

凡有意参加报价的供应商，请按照以下步骤免费获取磋商文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于磋商文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取磋商文件。

3.4售价：0元。

- 四、响应文件提交

4.1截止时间：2025年5月6日15点00分（北京时间）

4.2地点：响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），在开启时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

- 五、开启

5.1时间：2025年5月6日15点00分（北京时间）。

5.2地点：山西省太原市迎泽区老军营街道劲松路中泰广场A座12层1519室会议室二。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

7.2监督部门：山西省财政厅政府采购管理处；监督电话：0351-4123278。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名称：山西省公路局吕梁分局

地址：山西省吕梁市离石区前赵家庄二巷

联系方式：0358-8225227

8.2采购代理机构信息

名称：山西长林泉韵工程咨询管理有限公司

地址：山西省太原市小店区平阳路平阳景苑16号楼1单元303室

联系方式：0351-7339198

8.3项目联系方式

项目联系人：王文才 席磊

联系方式：0351-7339198

- 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山西省公路局吕梁分局 |
| 2 | 采购代理机构 | 山西长林泉韵工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 吕梁境内2025年普通国道危旧桥改造工程施工 |
| 4 | 工期 | 90日历天 |
| 5 | 施工地点 | 山西省吕梁市境内 |
| 6 | 质量要求 | 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。 |
| 7 | 安全目标 | 杜绝重、特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般安全事故。 |
| 8 | 采购最高限价 | 预算金额: 人民币：（大写）叁佰万零捌仟伍佰肆拾玖元整 （小写）¥3008549.00元 最高限价: 人民币：（大写）叁佰万零陆仟捌佰伍拾玖元玖角柒分整 （小写）¥3006860元 供应商报价不得超过此价格，否则按无效报价处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 是否要求供应商递交磋商保证金： 要求，磋商保证金的金额：为人民币20000元（大写：人民币贰万元整） （1）磋商保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。未按照招标文件要求提交磋商保证金的，视为无效。 （2）采用银行转账形式（应当从供应商的基本账户转出）： 磋商保证金的递交截止时间为： 响应文件递交截止时间前（以采购人指定的银行的到账时间为准）。 未按规定提交磋商保证金的，采购人有权拒绝接收其响应文件。 采购人指定的开户银行及账号如下： 开户名称：山西省公路局吕梁分局 开户行：中信银行吕梁支行 账户：7261 3101 8260 0009 950 地址：山西省吕梁市离石区前赵家庄二巷 （3）采用保函形式： 保函是指合法的金融机构开具的银行保函、保证保险、工程担保公司保函。在提交磋商保证金时，可以以上述机构开具的相应金额保函替代现金。 |
| 10 | 响应文件编制及递交 | 1.供应商在山西省政府采购网电子投标客户端去制作、编制响应文件，同步生成一个加密文件，一个备份文件。 2.电子响应文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。 3.供应商应在响应文件递交截止时间前，将符合上述要求的jmbs格式（加密）电子响应文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。 4.响应文件开启截止时间后，山西省政府采购网电子投标客户端无法接受响应文件。 - 注：如招标代理发布变更公告请供应商重新使用山西省政府采购网电子投标客户端去制作、编制响应文件，重新同步生成一个加密文件，一个备份文件。如未重新生成文件造成开标时响应文件解密不成功的后果由供应商自行承担。 |
| 11 | 电子响应文件解密 | 1.在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.电子响应文件解密时间：30分钟 3.电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 |
| 12 | 供应商应提交的资格证明文件 | 1.供应商具有独立承担民事责任的能力证明的承诺书（见‘响应文件格式’）； 2.磋商保证金缴纳凭证（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）； 3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（见‘响应文件格式’）； 4.供应商最近一年内依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书（见‘响应文件格式’）； 5.供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（见‘响应文件格式’）； 6.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（见‘响应文件格式’）； 7.特定资格要求须提供的有关证明资料； 8.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 以上资格证明文件若有一项未提供或无效，或因模糊不清无法确定是否符合磋商文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在响应文件开启后补正。 |
| 13 | 政府采购相关政策要求 | 1．中小微企业参加本项目投标： 须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予3%的扣除。 2．残疾人福利单位参加本项目投标： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3．监狱企业参加本项目投标： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 4.联合体参加本项目投标： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除。 注：如本项目（包）是专门面向小微企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，本项第1-4项应作为资格证明文件与本表第11项内容一并提交，否则投标无效。 |
| 14 | 评审程序 | 一轮磋商、两轮报价，采用综合评分法进行评审。 |
| 15 | 组建磋商小组 | 磋商小组评审专家从政府采购评审专家库随机抽取。本采购项目磋商小组成员由 3 人组成，其中评审专家 2 人，采购人代表 1 人。 |
| 16 | 供应商报价 | 报价方式：总价； 供应商报价时只报总价，第一轮投标报价不得高于最高限价，报价超过最高限价的按无效处理；第二轮报价不得高于第一轮的自身报价。 中标后，合同的各子目单价将依据招标时最高投标限价的各子目单价为基数，按照中标价和最高投标上限的比值进行同比例调整（暂估价、安全生产费和第三者责任险等非竞争性报价不进行调整），调整后的各子目单价在合同执行期内保持不变。 |
| 17 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 18 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年5月6日15时00分（北京时间） 地址：山西省太原市迎泽区老军营街道劲松路中泰广场A座12层1519室会议室二 |
| 19 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | □是 ☑否 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同额的3% 1.银行保函 2.现金（应当从投标人基本账户转出） a.供应商以现金形式递交履约保证金的，应在收到成交通知书后30天内，签订合同之前办理完毕，否则视为履约保证金无效。 本项目履约保证金在承包人竣工验收合格并签发工程缺陷责任终止证书后14天内退还（如履约保证金形式为保函，则承包人应在交工验收证书签发后14天内向发包人缴纳质量保证金）。 |
| 21 | 所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属建筑业 ； |
| 22 | 代理服务费 | 本项目招标服务费金额依据采购人与采购代理机构签订的委托合同中相关内容计取，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。 |
| 23 | 不同供应商间不得存在下列情形 | 本项目不同供应商间不得存在下列情形： 1.不同供应商响应文件投标报价、项目管理成员等实质性内容存在一致； 2.电子响应文件记录的MAC地址相同，包含不同供应商在不同批次投标活动中信息相同情况； 3.响应文件的下载、制作、记录、上传IP地址等信息出现任一相同情况； 4.不同供应商的投标保证金来源为同一单位或者账户的； 5.供应商之间相互约定给予未成交供应商费用补偿的； 6.不同供应商的CA数字证书混用的； 7.其他法律法规规定被视为供应商相互串通投标的情形。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

1.适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2.定义

2.1“采购人”系指山西省公路局吕梁分局。

2.2“采购代理机构”系指山西长林泉韵工程咨询管理有限公司。

2.3“货物”指供应商按磋商文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本磋商文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.5“工程”指磋商文件所表述的供应商须向采购人提供的建筑工程和应当履行的承诺及义务。

2.6“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.7“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。

3.合格供应商的条件

3.1在政府采购行为中，由于腐败或欺诈行为而被取消资格的供应商不能参加磋商。

3.2供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

3.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.2.3供应商须同时具备交通运输主管部门颁发的桥梁养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质或山西省交通运输厅颁发或核准的有效的公路养护工程从业单位二类乙级资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

拟任项目经理：1名，须具备工程师及以上职称(公路工程相关专业），持有二级及以上建造师注册证（公路工程专业，且注册单位必须与申请供应商名称一致），同时须持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）（登记单位为申请供应商单位）。

3.2.4未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.6本项目不接受联合体投标；

3.2.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.3供应商的信用信息查询渠道为“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为磋商当日；查询内容为信用中国网的严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对响应文件做无效报价处理。

4.磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些责任。

- 二、磋商文件

5.磋商文件的构成

磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分  磋商公告

第二部分  供应商须知前附表

第三部分  供应商须知

第四部分  商务、技术要求

第五部分  合同条款及格式（仅供参考）

第六部分  响应文件格式

供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性磋商响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构（或采购人)可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为磋商所应当考虑或依据的因素。

6.3采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

- 三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1、供应商提交的磋商响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2、磋商响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3、原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名。外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1、磋商响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。评审以政采云平台递交的电子版为准。

资格部分指供应商提交的证明供应商磋商合法性和磋商能力的文件。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的服务符合磋商文件规定的文件。

供应商应按本磋商文件要求提交资格、商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。

8.2、磋商响应文件要求内容及编排顺序（在磋商响应文件中必须提供具有带*的文件，否则按废标处理）

（1）资格证明部分:

*供应商具有独立承担民事责任的能力证明的承诺书（见‘响应文件格式’）。

*磋商保证金缴纳凭证（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）。

*供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（见‘响应文件格式’）。

*供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书（见‘响应文件格式’）。

*供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（见‘响应文件格式’）。

*供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（见‘响应文件格式’）。

*特定资格要求须提供的有关证明资料。

*落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

关于政府采购法第二十二条第一、二、三、四、五项的规定的资格要求，供应商可提交承诺书代替证明材料。

（2）商务部分：

*磋商函(见‘响应文件格式’)；

*法定代表人身份证明书(见‘响应文件格式’)；

*法定代表人授权委托书(见‘响应文件格式’)；

供应商企业简况；

*商务偏离表(见‘响应文件格式’)；

*已完成的项目及相关证明资料（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）(见‘响应文件格式’)；

供应商认为需要提供的其他商务材料。

（3）技术部分:（本部分加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝，不代表技术方面不允许存在任何偏离）

*报价一览表(见‘响应文件格式’)；

*技术要求偏离表(见‘响应文件格式’)

*施工方案；

中小企业声明函(见‘响应文件格式’)；

残疾人福利性单位声明函(见‘响应文件格式’)；

监狱企业相关证明材料；

节能环保产品证明材料；

环境标志产品明细表；

供应商认为需要提供的其他技术材料。

8.3、磋商响应文件规格幅画（A4），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编录、编页码装订。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订，须编排页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。电子响应文件按照“政采云”系统要求，逐条上传。

为方便评审，响应文件中的各项表格应按照磋商文件第六部分格式要求制作。

8.4、保证金

（1）供应商须在磋商开始前提交磋商保证金，保证金金额详见供应商须知前附表。

（2）该保证金须采用电汇的方式从供应商基本账户转出：

开户名称：山西省公路局吕梁分局

开户行：中信银行吕梁支行

账户：7261 3101 8260 0009 950

地址：山西省吕梁市离石区前赵家庄二巷

（3）供应商的磋商保证金电汇交纳后，须在汇款凭单用途栏中写明供应商名称，并在磋商响应文件中附银行回单复印件。

（4）未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的磋商响应文件，将被视为无效文件。

（5）磋商响应文件中应附有保证金汇款凭证的复印件，对于未能按要求提交保证金的，将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

（6）保证金退还：在成交结果公告发布后5个工作日内，未中标的供应商到指定机构财务部门办理磋商保证金（不计利息）的退还手续。

成交单位的保证金，在采购合同签订后5个工作日内到指定机构财务部门办理保证金的退还（不计利息）手续。

8.5、报价

（1）所投报价格均为人民币报价，报价含完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、管理费、税金以及验收费等一切费用。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据货物及服务要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

（2）供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。采购代理机构不接受可选择的报价方案和价格，任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

（3）报价应按所给出的工程量清单采用清单计价方式进行组价及报价。

（4）供应商对报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标一览表中注明的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（5）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9.本项目采购最高限价为：详见供应商须知前附表。

10.磋商响应文件的有效期

本项目磋商响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11.响应文件的签署及其他规定

11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3供应商应按照磋商文件要求，在每一份响应文件的封面下方和其他要求的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

11.5供应商应按本磋商文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。

（1）供应商应保证响应文件按照“政采云”系统要求，逐条上传；

11.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

11.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

- 四、磋商响应文件的递交（不适用）

12.磋商响应文件的密封及标记

12.1纸质响应文件应按以下方法装袋密封：

供应商须将磋商响应文件及供应商认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人或供应商代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明“磋商时启封”字样。

12.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13.磋商响应文件递交截止时间

13.1响应文件的密封及标记

磋商响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件，采购代理机构拒绝接收。

13.2电子响应文件提交

13.2.1供应商在响应文件递交截止时间前，将符合磋商文件要求的电子响应文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。

13.2.2磋商截止时间后，山西省政府采购网电子投标客户端将无法接受响应文件。

13.3.开启电子响应文件

13.3.1供应商在开启响应文件时，使用CA数字证书对其递交的电子响应文件进行解密，解密时长30分钟。

13.3.2因供应商原因造成响应文件未解密的，视为未递交响应文件，包括以下情形：

（1）在解密时长30分钟内未到场的，视为未递交响应文件；

（2）供应商使用的CA数字证书属于注销或无效的；

（3）供应商携带的CA数字证书已损坏的。

注：因供应商原因造成其电子响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或开标不能顺利进行），经监督人批准后使用供应商备份文件或延期开标时间；

13.4开标补救措施

13.4.1开标过程中因本章第13.4.2项、第13.4.3项所列原因，导致系统无法正常运行的，将延期开标。

13.4.2因“电子交易平台”系统故障导致供应商无法正常上传加密的响应文件，供应商应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

13.4.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

13.4.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

14.磋商响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构签字确认，否则无效。

14.2供应商撤回报价的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商时启封”字样。

14.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得撤回磋商响应文件。

- 五、评审程序

15.组建磋商小组

15.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，对具备实质性磋商响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组评审专家从政府采购评审专家库随机抽取。由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组总成员的三分之二。

15.2采购代理机构（或采购人）就磋商文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标；采购人代表（除采购人代表专家）不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

16.磋商响应文件的初审与澄清

16.1.磋商响应文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

16.1.1资格性审查：开标结束后，磋商小组对供应商的资格进行审查，并作出资格审查的结论，签字确认后随采购文件一并存档。

资格性审查要求：

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 磋商保证金缴纳凭证 | 提供磋商保证金提交凭据。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 特定资质 | - 1.供应商须同时具备交通运输主管部门颁发的桥梁养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质或山西省交通运输厅颁发或核准的有效的公路养护工程从业单位二类乙级资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 - 2.拟任项目经理：1名，须具备工程师及以上职称(公路工程相关专业），持有二级及以上建造师注册证（公路工程专业，且注册单位必须与供应商名称一致），同时须持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）（登记单位为供应商单位）。 | 提供特定资格证明资料。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 8 | 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 说明 | 1、提供的复印件不清晰、无法辨认。则需要查看原件，如不能提供该项内容将视为无效。 2、提供的内容不符合规定，该项内容视为无效。 3、资格审查内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其磋商无效，且不允许在开标后补正。 4、上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准。 |  |  |

16.1.2符合性检查

审核时，磋商小组要审核每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 提供供应商法定代表人（负责人）身份证明文件。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。 法定代表人（负责人）授权委托书是否按磋商文件要求格式提供；内容是否完整、有效；响应文件有效期是否符合磋商文件要求；授权人签署是否在授权书有效期 内；是否按磋商文件要求对其进行了签署、盖章等。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 商务资信 | 对供应商提供的磋商函的符合性、完整性进行审查 | 提供磋商函。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 商务资信 | 供应商需提交的其他商务资信证明文件 | 建议供应商上传响应文件中的所有商务资信证明文件（包含供应商需上传的其他商务资信证明文件）。 |
| 5 | 报价 | 对供应商提供的磋商报价一览表的符合性、完整性进行审查 | 提供报价一览表。 报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目最高限价等情形的，响应无效； 报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 技术 | 对供应商提供的技术要求偏离表的完整性、符合性进行审查 | 提供技术要求偏离表。 对照本磋商文件第四部分“技术要求”的内容对响应文件的响应情况进行审查。未对磋商文件中的技术要求内容全部做出实质性响应或磋商小组共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，响应无效。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 技术 | 政策性要求的审核 | / |
| 8 | 技术 | 供应商需提交的其他技术文件 | 建议供应商上传相应文件中的所有技术证明文件（包含供应商需上传的其他技术文件）。 |

17.磋商响应文件的澄清

17.1.在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

17.2.澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

18.磋商

18.1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定时间内重新提交响应补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.4.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），最后报价以电子形式进行，供应商须在磋商小组确定的最终报价时间内将最终报价在规定时间内上传至政采云系统中。

注：系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统进行最后报价（第二次报价），请及时联系平台客服或代理机构解决。

18.5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.评审过程及保密原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

19.1、磋商响应文件递交后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

19.2、在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

20、磋商评审办法标准详见下表《磋商评审细则》。

磋商评审细则

- 20.1.商务部分总分20分（磋商小组共同认定）

| 序号 | 评价内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 供应商每完成1项二级及以上公路养护工程项目施工业绩得5分，满分10分（至少须提供一项公路桥梁养护工程业绩）。 业绩证明材料以中标（成交）通知书、合同协议书、交工或竣工验收证明文件复印件或者公路水运平台查询截图为准。 | 10分 |
| 2 | 主要人员 | （1）作为项目经理（或项目副经理）每完成1项二级及以上公路养护工程项目施工业绩得4分，最高得4分； （2）作为项目总工（或项目副总工）每完成1项二级及以上公路养护工程项目施工业绩得4分，最高得4分。 （3）供应商每提供1名具备公路工程相关专业工程师及以上技术职称人员的得1分，最高得2分。 业绩证明材料以中标（成交）通知书、合同协议书、交工或竣工验收证明文件复印件或者公路水运平台查询截图为准，须体现项目经理（项目副经理）、项目总工（项目副总工）名字。 | 10分 |

20.2.技术部分总分50分

| 序号 | 评审内容 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目详细的施工方案 | 包含但不限于方案的全面完整、针对性强、切实可行等。从与本项目实际结合的紧密程度进行评价，优秀11分-15分；良好6分-10分；一般1分-5分；未提供不得分。 | 15分 |
| 2 | 质量控制及工期保证措施 | 质量控制及工期保证措施切实可行，与本项目实际结合的紧密程度进行评价，优秀11分-15分；良好6分-10分；一般1分-5分；未提供不得分。 | 15分 |
| 3 | 安全管理 | 针对本项目的安全目标、安全制度及安全保证措施切实可行，与本项目实际结合的紧密程度进行评价，优秀8分-10分；良好5分-7分；一般1-4分；未提供不得分。 | 10分 |
| 4 | 施工应急预案 | 组织机构健全、措施得力、应急预案全面、方案详尽、可操作性强。与本项目实际结合的紧密程度进行评价，优秀得5分；良好3分-4分；一般1分-2分；未提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 施工现场采用环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 | 从与本项目实际结合的紧密程度进行评价，优秀得5分；良好3分-4分；一般1分-2分；未提供不得分。 | 5分 |

- 20.3.投标报价总分30分

满足磋商文件要求且最终报价价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，报价得分保留两位小数。

本项目非专门面向中小企业采购，，对小、微型、监狱企业或残疾人福利性单位承担工程的价格给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评分。

注：磋商文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。

21.确定成交候选人及成交供应商

21.1.磋商小组应当根据综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.2.磋商小组完成评审标后，应当向采购人提交书面评审报告。按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交供应商。

22. .关于供应商瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目终止或取消

23.1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.2.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 六、签订合同

24.成交通知

24.1.成交人确定后，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2.采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

24.3.成交通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1.成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订合同。

25.2.成交人应按照磋商文件、磋商响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.3.在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

25.4.成交人一旦成交，未经采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

25.5.违反25条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 七、保密和披露

26.保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

27.披露

27.1.采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

27.2.在采购代理机构认为适当时，国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、磋商响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 八、询问和质疑

28.供应商有权就采购事宜提出询问和质疑

28.1.磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

28.2.供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

28.3.供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

28.4.供应商认为其报价未获公平评审或采购过程中和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应该知道其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

28.5.质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6.质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

28.7.质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

28.8.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无效证据支持的；

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

28.9.采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.10.供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.11.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

28.12.接收质疑书

接收方式：政采云线上提出；

- 九、违约处罚

29.发生下列情况之一，供应商的报价保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在报价有效期内，供应商撤回其报价；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）成交人未按本磋商文件规定签约；

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

- 十、政府采购政策

30.依据政府采购的相关规定，如果供应商或所提供的货物满足下述要求并经磋商小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行：

（1）支持中小微企业：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的通知、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并要求提供本企业承接的服务。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，对属于小微企业的报价给予5％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

①参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

②依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在本项目中满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于残疾人福利性单位的价格给予5％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：①符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式），并对声明的真实性负责。

②残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目供应商属于监狱企业的，服务价格给5％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：①监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

②监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

31.节能产品、环境标志产品（如有）

本项目若涉及节能产品、环境标志产品的，要符合《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定及政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理的相关要求。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》文件中规定）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

采购货物中“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目”为政府强制采购的节能产品，以上产品需具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（2）加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。评审时，供应商投报《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品将给予适当加分。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）投标货物中有节能产品的，须如实填写节能产品明细表；投标货物中有环境标志产品的，须如实填写环境标志产品明细表（格式见后）；同时附相关认证证书。

本项目涉及正版软件的要求：本项目采购的货物中如包含计算机，供应商需承诺必须预装正版操作系统软件产品、项目中所采购的其它软件必须为正版软件。本项目涉及信息安全产品的要求：拟采购的产品中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中（8类13项）的产品，需提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 第四部分  商务、技术要求

一、项目总体情况

1、工期：90日历天；

2、施工地点：山西省吕梁市境内；

3、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。

4、安全目标：杜绝重、特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般安全事故。

5.技术规范

5.1本项目技术规范执行中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范，由供应商自备。

5.2现行有效的公路工程技术规范、标准等。

5.3本项目设计文件及施工图纸。

注：“技术规范”采用相应工程类别现行的“技术规范”

6.图纸（另册）。

7.工程量清单（另册）

供应商报价时只报总价，第一轮报价不得高于最高限价，报价超过最高限价的按无效处理；第二轮报价不得高于第一轮的自身报价。

中标后，合同的各子目单价将依据招标时最高投标限价的各子目单价为基数，按照中标价和最高投标上限的比值进行同比例调整（暂估价、安全生产费和第三者责任险等非竞争性报价不进行调整），调整后的各子目单价在合同执行期内保持不变。

第五部分  合同条款及格式（仅供参考）

第一节   通用合同条款

“通用合同条款”采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

- 专用合同条款

- A、公路工程专用合同条款

“A.公路工程专用合同条款”采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“A.公路工程专用合同条款”

B、项目专用合同条款

说明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人： 山西省公路局吕梁分局 地 址：山西省吕梁市离石区前赵家庄二巷 联 系 人：严先生、王女士 电 话：0358-8225227 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人： 地 址： 邮政编码： (发包人将在签订合同协议书后，将上述信息书面通知承包人) |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 监理人在行使变更权力前需要经发包人事先批准； |
| 6 | 4.2 | 履约保证金金额：3%签约合同价 承包人在收到成交通知书后30天内，并在签订合同协议书之前，按项目规定的金额和方式向发包人提交履约担保，同时通知监理工程师。 |
| 7 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备： 否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 8 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 9 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/ 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/ |
| 10 | 9.2.13 | 人身意外伤害险最低投保金额：不少于80万元人民币/人。其费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。 |
| 11 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：10000元/天 |
| 12 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 13 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 14 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 15 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 ☑合同期内不调价 |
| 16 | 17.2.1 | 开工预付款金额：10%签约合同价。 |
| 17 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：/。 |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份 |
| 19 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： / |
| 20 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率： / ‰/天 |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金金额：3%合同价格 |
| 22 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4 份 |
| 23 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4 份 |
| 24 | 18.2（2） | 竣工资料的份数：2份 |
| 25 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 |
| 26 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：2.5‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率：3.5‰ 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括农民工）投保人身意外伤害险。人身意外伤害险最低投保金额：不少于80万元人民币/人。其费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：吕梁仲裁委员会 |

- 项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

第1.1.2.7目细化为：

总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。与本项目的“监理工程师”一词具有相同含义。

本项目的监理人，其名称将在签定合同协议书后，由发包人书面通知承包人。

- 1.1.6 其他

本款补充第1.1.6.10—1.1.6.13目

1.1.6.10调整后的子目单价

本项目投标时只报总价。中标后，合同的各子目单价以最高投标限价的各子目单价为基数，按中标价和最高投标限价的比值进行同比例调整（暂估价、安全生产费和第三者责任险等非竞争性报价不进行调整）。

1.1.6.11已标价工程量清单

发包人和中标人签订合同时，经双方共同确定的，使用调整后的子目单价和非竞争性报价填写的工程量清单。

1.1.6.12 质量鉴定  指质量监督部门对工程技术指标、系统功能、施工管理、安装质量、竣工资料等进行全方位的检查、检测，并对工程的质量等级进行评定。

1.1.6.13缺陷责任检查  指按合同条款和合同其他有关规定，当承包人提交缺陷责任终止书面申请后，由发包人会同监理人及有关部门参加，对合同工程进行一次全面检查，使本合同工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到发包人和监理人认为合格的程度。一旦缺陷责任检查通过，即可签发缺陷责任终止证书。

- 1.4 合同文件的优先顺序

本项目（10）款约定为：

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

- 1.6 图纸和承包人文件

- 1.6.2 承包人提供的文件

第1.6.2项补充：

承包人提供的文件，审批的程序和权限应符合国家和山西省交通主管部门和发包人的规定。

3.1 监理人的职责和权利

第3.1.1项补充：

(11)提出更换承包人主要管理人员的建议。

- 4. 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项补充：

根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中，不再单独报价。

4.1.10 其他义务

(4)承包人应履行的其他义务：

1) 承包人应建立工地卫生防疫制度。保证工地雇员的生产、生活安全和环境卫生，采取相应措施，防止疫情发生和蔓延。及时清扫整理生产、生活环境，及时发放必要的预防传染病药物、防护用品。

2) 建立工程档案管理制度(包括质量档案、文秘档案、安全保护、环保、卫生防疫、廉政建设档案)，加强文明施工、环境保护措施。

3）承包人应对已完工程加强保护、维护，防止污染及破坏。

4) 凡在林区施工的承包人在进场后，必须严格按照国家森林防火相关法律法规和当地林业、消防部门的有关规定配足、配齐专用护林防火、消防器材；并严格执行发包人制定的护林防火和消防管理制度。承包人在施工过程中必须设立专门的护林防火小组，责成专人负责，制定防火专项预案。此项费用由承包人考虑到投标报价中。

5) 承包人在工程的施工过程中，应当遵守发包人制定的各项工程管理制度，并接受发包人的管理，包括因违反相关的管理规定而应受到的处罚和因工作突出而享受的奖励。

6) 工程施工过程中，承包人应在实施项目所在地发包人指定的银行设立专用账户，不得将发包人支付给承包人的工程计量资金挪作他用，并有义务接受发包人对该账户资金的监督和管理。

7) 发包人有权根据实际需要，对现场的计量工作进行核实，当发包人要求对工程的任何一部分的计量工作核实时，承包人应免费提供所需的一切详细资料，并派出计量人员前往协助核实工作。

8) 承包人应对临时占地考虑周全，占地既能满足工程实际施工需要，又要严格执行《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》及相关管理规定；即使承包人提交的永久占地或临时占地计划已通过监理人或发包人审核。

承包人必须有专人负责征地拆迁工作，并积极主动协调地方关系，由于征地拆迁和地方关系引发的一切费用，发包人将不给予任何赔偿，承包人应将以上费用考虑到投标报价中。

9) 标段内与已建铁路、公路、航道及河道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰已建铁路、公路、航道及河道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，配置相关安全设施，采取有效措施保证施工和对方的安全，并在必要时疏导现有交通流；需要向有关运营管理部门申办手续的，均由承包人自行自费办理；标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作。

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

10) 承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，其费用包含在安全措施费中。

11) 承包人对其承包工程施工期间的职工的聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行要到位，尤其是民工工资的发放计划及扰民处置措施要合理。

12) 承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业中，需根据合同范围内的实际情况，制定切实可行的防范措施（围栏、支撑、加固、遮挡及防护等），确保临近建筑物、构造物的安全与正常使用。也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由承包人承担一切责任及费用。

13) 承包人应接受质量监督机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

14) 承包人应对本标段雇用劳务、运输、供料等委托单位或个人的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。承包人与委托单位或个人之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

15) 承包人应高度重视并委派专人积极配合与本工程项目相关的审计和稽查，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。

16) 承包人有义务积极配合发包人做好各有关单位对本项目的各种检查。

承包人必须加强施工现场管理，做到文明施工。现场有旗帜、标语、交通安全标志、各种施工指示牌等。由此而发生的一切费用均由承包人承担，发包人不再支付相关费用。

17) 承包人有义务配合发包人编制各类统计报表并提供相应资料。

18) 承包人是工程质量的直接责任人，监理工程师对工程材料和施工、工艺的认可进行验收和计量支付，并不免除承包人对这些工程的合同责任。

19) 承包人的相关场地应事先进行场地硬化，并做好临时排水。该项费用包含在承包人的投标报价中，发包人不另行支付。

20）临时设施用地使用完毕，应按要求进行整平、栽种树苗或绿化，并应满足环保验收要求，对原为农田的应满足复耕要求,对因工程施工而堵塞的沟渠、河道要予以疏浚，以防止水土流失和保持流水畅通，并承担相关费用，若承包人不及时疏浚以保证农田水路的畅通，发包人可委托其他承包人施工，费用在承包人支付工程款中扣除。

21）工程完工后，承包人所在标段遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与本工程其它施工有关的遗留问题承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中相应扣回，承包人应无条件接受。

22）承包人应履行合同条款约定的其他义务。

4.2  履约保证金

本款细化为：

承包人在收到中标通知书后30天内，并在签订合同协议书之前，按项目规定的金额和方式向发包人提交履约保证金，同时通知监理工程师。

4.3 分包

不允许分包。

4.4  联合体

本项目工程不接受联合体。

4.5 承包人项目负责人

本款补充第4.5.5项

4.5.5项目负责人在同一合同期内严禁兼任另一合同的项目负责人。承包人成立项目负责人部，派出原投标文件中承诺的项目负责人，发包人和监理工程师将对其进行考核，对工作能力不满足本项目需要的项目负责人将予以更换，更换的项目负责人不得低于原要求。未事先征得发包人和监理工程师的同意，承包人不得擅自更换项目负责人。

4.12 款补充

因承包人或其分包人施工造成电力、通讯线路和供气供热供水等管道损坏而引发的线路、管道所有人提出的直接、间接的损失赔偿由承包人承担，如有诉讼，发包人不承担连带责任。

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

本款第6.1.2项补充：

承包人应自行承担修建满足工程需要的临时便道及设施的费用，需要临时占地的应由承包人按第4.1.10项的规定办理。

7.3  场外交通

第7.3.2项细化为：

承包人应严格遵守山西省人民政府令第223号《山西省道路货物运输源头治理超限超载暂行办法》及第224号《山西省治理车辆非法超限超载工作责任追究办法》，严禁超限、超载。并服从交通管理部门的检查和监督。因承包人违反治理超限超载有关规定，造成道路损坏，特别是乡村道路的损坏引起的补偿费用及安全责任由承包人承担。

9.1  发包人的施工安全责任

增加9.1.4人身意外伤害险

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括农民工）投保人身意外伤害险。人身意外伤害险最低投保金额：不少于80万元人民币/人。其费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

9.2  承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充：

(11)跨线、并行等交织作业工程。

第9.2.5项补充：

承包人应根据国家安全法律法规，结合本项目特点配足、配齐相关安全设施、设备。所发生的费用，依据发包人制定的计量支付程序进行支付。

第9.2.11项补充：

承包人必须高度重视安全生产。如果承包人所配备的安全设施、设备经发包人和监理人检查，不满足施工项目的安全需求，发包人和监理人有权依据有关法律法规和发包人制定的规章制度进行处罚；对于屡教不改的承包人，发包人有权将承包人清除出场。

本款补充第9.2.12项：

9.2.12 承包人在施工过程中除了要制定详细的安全措施计划外，还要严格贯彻执行“山西省交通厅最新关于印发《山西省交通运输厅公路建设项目高危工程施工安全强制性要求》的通知”

参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条规定：施工单位从事公路水运工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。

10.1  合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：承包人应按单位工程、分部分项工程分别编制施工方案，在编制的施工方案应包含技术措施方案、安全管理措施、质量管理措施、进度计划、环境保护措施等内容。

为确保工程在合同工期内顺利完成，承包人应对工程的工作量计划和形象进度计划进行分期控制，由监理人监督承包人实施。

承包人应充分考虑不可预见的时间调整，因上道工序未按期交工，承包人应根据实际情况重新调整进度计划，合理选择可开工的施工段落，以确保总体进度目标的实现；承包人不得因此提出进度调整或索赔。承包人在投标报价中应充分考虑因赶工期增加的费用及风险。

10.3  月度施工计划

本款修改为：

月度施工计划

承包人与发包人签定合同进场后，必须按照发包人根据山西省发展和改革委员会批复工期制定的月度计划及阶段性计划上报详实的施工计划，确保按期完成施工任务。

承包人应在每月末前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一月度的施工计划，以供审查。该计划应包括本月度已完成的和下一月度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

本条补充第10.5款、10.6款

10.6  雨季施工的影响

承包人在进场后要制定详细的雨季施工方案及防汛抗洪预案，积水部位要设置临时排水设施，避免积水；对预制厂、材料堆放场、机械停放场、钢筋加工场、河道沟槽作业现场、项目部驻地、民工驻地等场所要采取有效的雨季防护措施；对填挖边坡要设置临时排水设施，所发生的费用承包人应考虑在投标报价中。如因承包人采取措施不当或未采取措施所造成的一切后果，责任自负。

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利的降水等引起延误的情况。上述不利降水的衡量标准如下：

(1)按本省气象部门以月计的某个时期的恶劣气候与当地气象部门30年的统计的降水资料相比较(取最近二十年的平均降水天数为标准)；

(2)按实际统计的年降水天数为(1)所指的年降水天数之差，每年计算一次；以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以论定。监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其他月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

12.1 承包人暂停施工的责任

本款补充

(6)由承包人承担的其他暂停施工:

1）由于工程质量不合格，虽经返工，仍不能保证工期质量而导致的停工整顿；

2）由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无明显改进所导致的停工整顿；

3）由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件(或资格预审文件)不符，而导致的停工。

14试验和检验

补充第14.5款：

承包人如未取得试验检测机构等级证书，可委托取得试验检测机构的单位承担相应的试验检测业务，并对试验检测结果承担相应责任。

16.1  物价波动引起的价格调整

不调整

17.1.3  计量周期

本项细化为：

单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按本合同文件技术规范中的规定执行。

17.1.5 总价子目的计量

本项补充：

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度： / 。

17.3.2  进度付款申请单

本款增加约定:

进度付款申请单为5份。

17.3.5农民工工资保留金：

按照“山西省农民工工资保证金管理办法”有关规定执行。

17.4质量保证金

第17.4.1项细化为：

交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表规定的百分比提交质量保证金后，发包人退还履约保证金。

第17.4.2项细化为：

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

第17.4.3项细化为：

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

本条补充第17.7、17.8、17.9款：

17.7  安全生产费用

投标人在投标报价中应当包含安全生产费用，金额见工程量清单。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。上述安全生产管理费在工程量清单第100章中列有单独的支付细目，投标人应按照发包人指定的总额价填报，不得修改。安全生产费用支付按实际发生费用进行月计量支付。

17.9 工程量清单

工程量清单中所列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程量清单的任何错误和遗漏，不应免除承包人合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的责任。予以计量的工程量是承包人实际完成的且经监理工程师确认经业主批准的准确工程量。

17.11承包人工程资金的管理

承包人必须在业主指定的银行开设本项目结算专户，并应向业主授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询，业主支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。业主的期中支付款将转入承包人的本项目结算帐户，业主及其派出机构有权不定期对承包人的工程资金使用情况进行检查，如发现问题，及时责令承包人限期改正，否则，业主有权采取一定措施，包括终止月支付、要求银行停止付款，直至承包人改正为止。

18.2 交工验收申请报告

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

21.1  不可抗力的确认

21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：政府禁令。

22．违约

22.1承包人违约

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人以违约金，具体约定如下：参照山西省交通运输厅相关规定执行。

22.2发包人违约

22.2.4 解除合同后的付款

本项目（2）细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

24.1  争议的解决方式

约定的仲裁委员会为：吕梁仲裁委员会

25.2项目审计、稽查

承包人应接受和积极配合有关部门搞好本项目的审计和稽查工作，委派专人积极配合工作，对审计和稽查的有关意见承包人必须无条件地及时整改并承担相关费用。

25.3档案管理

承包人应成立档案管理领导组和专职的档案人员管理机构，按照相关档案管理办法做好文件材料的收集、整理、归档及档案移交工作，使档案工作与工程建设同步进行，确保本工程项目档案的完整、准确、系统和有效利用。

承包人要向发包人提供本工程所有的技术档案资料，其费用由承包人自行考虑，统一计入报价中。

承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料、音像资料等内业资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严格禁止补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣工资料同时完成。

第三节  合同附件格式

附件一：施工合同协议书

施工合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，通过

(发包人） 组织的竞争性磋商采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    （项目名称）（项目编号：       ，采购计划书：        ）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程批准：

4.资金来源：

5.工程内容：

二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日

计划竣工日期：    年    月    日

承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

- 三、质量目标：

- 四、安全目标：

五、合同金额与合同价格形式

1.合同金额：人民币（大写）      整（小写：¥      元）。

2.合同价格形式：采用调价后的固定单价合同。

六、承包人项目经理：     ，项目总工：     。

七、合同文件构成

1.本合同协议书；

2.成交通知书（如有）；

3.本合同专用条款及附件；

4.磋商纪要及有关承诺附件（如有）；

5.响应函及附件；

6.除响应函及附件外的其他磋商响应文件；

7.竞争性磋商文件及附件；

8.本合同通用条款及附件；

9.技术标准及规范；

10.施工图纸（如有）；

11.标价的工程量清单；

12.工程质量保修书；

13.其他文件（双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在山西省公路局吕梁分局签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

| 发包人： （章） | 承包人： （章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表人 （或委托代理人）签名： | 法人代表人 （或委托代理人）签名： |
| 电话： | 电话： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件二：廉洁合同

廉洁合同

根据《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，加强行政职能部门、企业廉洁自律和腐败风险防控，打击商业贿赂，推进廉洁工程建设，探索建立和一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，从源头上防止腐败问题发生，保证工程建设优质高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，________（项目名称）的项目法人________（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目____标段单位____（单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党规党纪、国家有关法律法规、交通运输部和山西省有关规定。

（2）严格执行________（项目名称）____标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）双方要成立廉洁建设领导机构，认真落实廉洁建设各项工作，建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，加强廉洁自律。

（5）双方要自觉接受组织和群众监督，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（6） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务，对方应落实责任追究。

（7） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的可能影响公正执行业务的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响公正执行业务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；不得接受承包人提供的钱款、住房、车辆和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得接收承包人通过民间借贷等金融活动获得大额回报。

（4）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧喜庆事宜、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（5） 发包人工作人员及其配偶、子女及其配偶不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（6） 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（7） 发包人及其工作人员要秉公办事，严禁利用职权和职务影响为自己和他人谋取私利。不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍、机械租赁。

（8） 发包人及其工作人员严禁违反财经纪律，不得出现巧立名目、侵占挥霍、吃拿卡要等微腐败现象。

（9） 发包人及其工作人员不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪的行为。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

（4）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员提供钱款、住房、车辆和办公用品等。

（5）承包人不得通过民间借贷等金融活动为发包人及其工作人员获得大额回报。

（6）承包人不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪的行为。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

（3）发包人应将承包人违约情况作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的党组织监督执行，接受行业主管部门和监察、审计机关的监督。由发包人或发包人上级单位的党组织约请承包人或承包人上级单位的党组织对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为________（项目名称）____标段合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）         承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）      法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月      日                           年       月         日

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在________（项目名称） ____标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人________（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人________（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1） 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2） 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3） 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4） 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5） 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1） 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》、《山西省交通运输厅公路建设项目高危工程施工安全强制性要求》（晋交公字[2009]327号）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2） 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3） 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4） 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5） 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6） 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7） 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8） 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9） 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10） 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11） 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               （盖单位章）         承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）      法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月      日                           年       月         日

附件四  项目负责人委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：                 （盖单位章）

法定代表人：          （职务）

（姓名）

（签字）

年    月    日

抄送： （监理人）

附件五 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （承包人名称）（以下称“承包人”）于  年  月  日参加         （项目名称）         标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币（大写）         元（￥         ）。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                       （盖章位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

附件六 工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发包人:	                 (以下简称“甲方”）

承包人：	                	(以下简称“乙方”）

经办银行：	              (以下简称“丙方”）

为了促进	       (项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据         (项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

(1)乙方为完成	        	(项目名称）工程成立的项目负责人部在丙方开设基本结算户；

(2)甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

(3 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于         (项目名称）；

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙 方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

(1)按照         (项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

(3)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

(4)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

(1)项目负责人部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权 益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

(3)办理材料、设备等采购业务金额在_   万元以上的，应出示购货合同、协议 和发票；在办理总额超过_    万元以上的釆购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料;

(4)用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

(5)向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

(6)向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附 上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

(1)成立 	       (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

(2)根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用         (项目名

称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(3)根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有 关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(4)根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械 设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5)定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案 的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方 以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验 收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本_   份。合同三方各执正本一份、副本_    份，当正本与 副本内容不一致时，以正本为准。

发包人:                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字)

年    月    日

承包人：                    (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字)

年    月    日

经办银行：               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：       （签字)

年    月    日附件七 安全生产承诺书

安全生产承诺书

（发包人名称）

根据《中华人民共和国安全生产法》，我作为企业的法定代表人（实际控制人）和安全生产第一责任人，对本企业（单位）安全生产工作负全面责任。为贯彻执行山西省政府办公厅《关于转发省安委办全省重点行业（领域）生产经营单位推行法定代表人安全生产承诺制实施方案的通知》精神和法定代表人安全生产承诺制，本人保证：认真执行国家、山西省关于安全生产法律、法规、标准和正常要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）安全生产工作，防范和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：

1、

2、

3、

……

承诺企业（单位）：         盖章

法定代表人签字：

或实际控制人签字：

年   月    日

注：具体承诺内容由发包人制定，在签订合同协议书时发放给中标人。

- 第六部分  响应文件格式

供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

项目名称

项目编号：

响

应

文

件

供应商名称：              （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 资格部分

1.供应商具有独立承担民事责任的能力证明的承诺书（见‘响应文件格式’）

2.磋商保证金缴纳凭证（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）

3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（见‘响应文件格式’）

4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书（见‘响应文件格式’）

5.供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（见‘响应文件格式’）

6.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（见‘响应文件格式’）

7.特定资格要求须提供的有关证明资料

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- 商务部分

1、磋商函格式

2、法定代表人（负责人）身份证明书格式

3、法定代表人授权委托书（格式）

4、供应商企业简况（格式）

5、商务偏离表（格式）

6、已完成的项目业绩及相关证明资料（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）

7、供应商认为需要提供的其他商务材料

- 技术部分

1、报价一览表（格式）

2、技术要求偏离表（格式）

3、施工方案（格式自拟）

4、中小企业声明函（格式）

5、残疾人福利性单位声明函（格式）

6、监狱企业证明文件（格式）

7、节能环保产品证明材料（格式）

8、环境标志产品明细表（格式）

9、供应商认为需要提供的其他技术材料

资格部分

1.供应商具有独立承担民事责任的能力证明的承诺书（见‘响应文件格式’）

供应商具有独立承担民事责任的能力证明的承诺书

采购人名称  ：

本供应商现参与                                    （项目名称、项目编号）的采购活动，依据采购文件相关规定，现郑重承诺：我方具有独立承担民事责任的能力证明。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

后附：

（1）有效的营业执照等证明其具有独立承担民事责任能力的文件，（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）；

（2）供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）；

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日    期：

2.磋商保证金缴纳凭证（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）

3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（见‘响应文件格式’）

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

采购人名称  ：

本供应商现参与                                    （项目名称、项目编号）的采购活动，依据采购文件（招标、谈判、磋商）相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2023年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

日    期：

4.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书（见‘响应文件格式’）

供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书

采购人名称  ：

本供应商现参与                                    （项目名称、项目编号）的采购活动，依据采购文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日    期：

5.供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（见‘响应文件格式’）

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

采购人名称 ：

本供应商现参与                                    （项目名称、项目编号）的采购活动，依据采购文件相关规定，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日    期：

6.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（见‘响应文件格式’）

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书

采购人名称 ：

- 我单位承诺在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日    期：

- 后附“信用中国”及“中国政府采购网”截图。

7.特定资格要求须提供的有关证明资料

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- 商务部分

1、磋商函格式

磋  商  函

采购人名称   ：

（供应商全称）授权            （供应商授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的               （项目名称）       （项目编号）       磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目响应文件中规定的响应文件提交截止之日起90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本。

4．按磋商文件要求提供和交付的工程的报价详见报价一览表。

5．我方承诺：完全理解并接受磋商报价超过最高限价时，磋商将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守磋商文件的规定。

9．如果在规定的响应文件有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列工程内容及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证工程质量。

14．我方承诺接受磋商文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加相关采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常履行职责的；

（7）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（8）成交后未按磋商文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反法律法规规定的其他行为。

所有有关本磋商项目的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商授权代表姓名：

供应商授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail:

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或供应商授权代表：                  (签字或盖章)

日　期：

注：除可填报项目外，对本磋商函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

- 2、法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人第二代身份证正反面扫描件或影印件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

3、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购人名称  ：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权人第二代身份证正反面扫描件或影印件。

| 头像面 | 国徽面 |
| --- | --- |

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2. 若供应商授权代表为法定代表人或负责人的可不提供。

- 4、供应商企业简况（格式）

供应商企业简况

１、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：

（3）成立和注册日期：

（4）上级主管部门：

（5）公司性质：

（6）主要负责人：

（7）职员人数：

2、有关开户银行的名称和地址：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

授权代表人签字：

授权代表的职务：

电话号：

传真号：

公  章：

- 5、商务偏离表（格式）

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件内容、要求 | 响应文件对应内容 | 偏离情况及理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注: 如未填写将视为“无”。

供应商(公章)：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表(签字或盖章)：

日       期：

6、已完成的项目业绩及相关证明资料（彩色复印件或影印件须加盖供应商公章）

已完成的项目业绩及相关证明资料

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合同内容 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

7、供应商认为需要提供的其他商务材料

供应商认为需要提供的其他商务材料

- 技术部分

1、报价一览表（格式）

报价一览表

货币：人民币/元

| 序号 | 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量要求 |  |
| 4 | 安全目标 |  |
| 5 | 项目经理 | 职称证书编号： 注册类证书编号： 安全生产考核合格证书编号： |
| 6 | 备注 |  |

供应商(公章)：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表(签字或盖章)：

日       期：

- 2、技术要求偏离表（格式）

技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件内容、要求 | 响应文件对应内容 | 偏离情况及理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注: 如未填写将视为“无”。

供应商(公章)：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表(签字或盖章)：

日       期：

- 3、施工方案（格式自拟）

施工方案

注：可根据评审方法编制施工方案

4、中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。）

- 5、残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

山西省公路局吕梁分局：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：

注：如不属于残疾人福利性单位可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于残疾人福利性单位”字样并加盖单位公章。

- 6、监狱企业证明文件（格式）

- 监狱企业证明文件

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：

日  期：

注：如不属于监狱企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于监狱企业”字样并加盖单位公章。

- 7、节能环保产品证明文件（格式）

- 节能环保产品证明材料（如适用）  （格式）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）

法定代表人或供应商代表：（签字或盖章）

日    期：        年     月      日

- 8、环境标志产品明细表（格式）

- 环境标志产品明细表（如适用）  （格式）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）

法定代表人或供应商代表：（签字或盖章）

日    期：        年     月      日

- （格式）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目”为政府强制采购的节能产品，必须符合最新一期《节能产品政府采购清单》的要求.

台式计算机产品性能参数需与《节能产品政府采购清单》附件2所列性能参数一致，所投的台式计算机需提供《节能产品政府采购清单》附件2性能参数截图。

（格式）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境标志产品明细表

| 包号 | 产 品 名 称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正版软件承诺格式

正 版 软 件 承 诺

本供应商现参与    项目（项目编号：）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商：（盖章）

年  月  日

- 9、供应商认为需要提供的其他技术材料

- 供应商认为需要提供的其他技术材料

- 财务对接联络单

| 序 号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 |  |  |
| 2 | 纳税人识别号 |  |  |
| 3 | 地址、电话 |  |  |
| 4 | 开户行及账号 |  |  |

注：本表格仅用于财务对接使用，不作为评审依据。