## 01单位工程费用计算表
单位工程费用计算表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1~1.3项 | 8867376.33
1.1 | 人工费 |  | 人工费总额 | 1293248.55
1.2 | 材料费(不含设备/其他) |  | 材料费总额 | 4162018.17
1.3 | 机械费 |  | 机械费总额 | 3412109.6
2 | 设备费/其他 |  | 市政工程设备费+园林绿化工程中单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | （1~2）×费率 | 44336.88
4 | 工程排水费 | 0.2 | （1~2）×费率 | 17734.75
5 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | （1~2）×费率 | 14187.8
6 | 零星工程费 | 3 | （1~2）×费率 | 266021.29
7 | 企业管理费 | 9.65 | 1×费率 | 855701.82
8 | 其他管理费 | 2 | 市政工程设备费，园林绿化工程中单株超过3万元的苗木须计取其他管理费
9 | 利润 | 7 | 1×费率 | 620716.34
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 4.37 | 1×费率 | 387504.35
11 | 安全责任险、环境保护税 | 1 | （1~10）×费率 | 110735.8
12 | 其他项目费 |  | 其他项目合计
13 | 税前造价 |  | 1~12项合计 | 11184315.36
14 | 销项税额 | 9 | 13项×费率 | 1006588.38
15 | 单位工程概算总价 |  | 13+14 | 12190903.74

## 02工程概算书
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [7 empty] | 第1页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
| 管沟开挖及回填 |  |  | 1843845.2 | 1843845.2 | 144538.47 | 1121159.03 | 578147.68
D1-40 | 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 32.4391 | 6098.17 | 197819.48 | 71609.43 |  | 126210.04
D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 | 34.1037 | 18305.21 | 624275.08 | 7332.29 | 590927.47 | 26015.31
D1-68换 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 | 100m3 | 49.6401 | 11621.12 | 576873.09 | 10672.61 | 528333.55 | 37866.93
D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 234.5731 | 1002 | 235042.25 | 50433.22 | 1463.74 | 183145.29
D1-37 | 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 8.9818 | 3620.81 | 32521.54 | 4490.92 |  | 28030.62
D1-59换 | 自卸汽车运土方 运距1km内(实际值运距:5km) | 1000m3 | 8.9818 | 14741.36 | 132404.55 |  | 434.27 | 131970.28
BC-4 | 倒土费 | m3 | 8981.84 | 5 | 44909.21 |  |  | 44909.21
| 污水管 |  |  | 3972196.64 | 3972196.64 | 967688.69 | 1225371.36 | 81344.8 | 1697791.81
D5-255换 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 55.9 | 13373.19 | 747561.32 | 44230.88 |  | 127.45 | 703202.99
D5-262 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 300 | 10个口 | 93.1667 | 782.54 | 72906.64 | 52406.25 | 11288.07 | 9212.32
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 55.9 | 357.57 | 19988.16 | 12926.88 | 7061.29
D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 4.34 | 21038.47 | 91306.96 | 3933.13 |  | 19.79 | 87354.04
D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 | 10个口 | 7.2333 | 913.84 | 6610.11 | 4701.67 | 1088.69 | 819.75
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 4.34 | 357.57 | 1551.85 | 1003.63 | 548.23
D5-221换 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 200 | 100m | 145.92 | 7832.87 | 1142972.39 | 421344 | 69021.62 | 202.83 | 652403.94
D5-217换 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 160 | 100m | 81.4 | 5018.24 | 408484.74 | 152625 | 939.36 | 89.54 | 254830.84
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [7 empty] | 第2页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 | 座 | 200 | 3663.41 | 732682 | 247300 | 481470 | 3912
D5-1755 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm-800mm 井深3.1m以内 | 座 | 13 | 4341.61 | 56440.93 | 19438.25 | 36696.27 | 306.41
D5-1769 | 竖槽式跌水井 盖板式D400-600(直线外跌) 跌差高度1m内 井深3m内 | 座 | 3 | 6397.18 | 19191.54 | 7779 | 11257.83 | 154.71
BCCL_1 | 700*700混凝土检查井 | 座 | 1515 | 400 | 606000 |  | 606000
BCJX_1 | 现有污水管检测、清淤 | m | 665 | 100 | 66500 |  |  | 66500
| 雨水管 |  |  | 215057.44 | 215057.44 | 14237.67 | 22194.19 | 150446.86 | 28178.72
D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 1.4 | 21038.47 | 29453.86 | 1268.75 |  | 6.38 | 28178.72
D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 | 10个口 | 2.3333 | 913.84 | 2132.29 | 1516.67 | 351.19 | 264.44
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 1.4 | 357.57 | 500.6 | 323.75 | 176.85
D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 | 座 | 9 | 3663.41 | 32970.69 | 11128.5 | 21666.15 | 176.04
BCJX_1 | 管网检测及清淤 | m | 1500 | 100 | 150000 |  |  | 150000
| 排水沟改造 |  |  | 2836277.05 | 2836277.05 | 166783.72 | 67323.06 | 2602170.26
D2-126换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm) 5cm(实际厚度:10cm) | 100m | 223.24 | 998.55 | 222916.3 | 147088.37 | 67085.85 | 8742.08
D10-7换 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内(实际厚度:24cm) | 100m2 | 111.62 | 771.96 | 86166.18 | 4040.64 |  | 82125.53
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [7 empty] | 第3页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 | 100m3 | 49.1128 | 926.7 | 45512.83 | 15654.71 |  | 29858.13
D1-116换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内(实际运距:5km) | 100m3 | 49.1128 | 1850.95 | 90905.34 |  | 237.21 | 90668.12
BC-4 | 倒土费 | m3 | 4911.28 | 5 | 24556.4 |  |  | 24556.4
BCJX_1 | 排水沟清淤外运 宽60cm,淤泥25cm深 | m | 11162 | 30 | 334860 |  |  | 334860
BCJX_1 | 更换排水沟钢筋砼盖板 1000*500*200mm | 块 | 22324 | 90 | 2009160 |  |  | 2009160
BCJX_1 | 污水主管连接点混凝土封堵 | 处 | 111 | 200 | 22200 |  |  | 22200
预算员：

## 02-1工程概算书（明细）
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [9 empty] | 第1页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 其中 |  |  | 合价(元) | 其中
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 管沟开挖及回填 |  |  | 1843845.2 | 144538.47 | 1121159.03 | 578147.68 | 1843845.2 | 144538.47 | 1121159.03 | 578147.68
D1-40 | 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 32.4391 | 6098.17 | 2207.5 |  | 3890.67 | 197819.48 | 71609.43 |  | 126210.04
D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 | 34.1037 | 18305.21 | 215 | 17327.38 | 762.83 | 624275.08 | 7332.29 | 590927.47 | 26015.31
D1-68换 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 | 100m3 | 49.6401 | 11621.12 | 215 | 10643.29 | 762.83 | 576873.09 | 10672.61 | 528333.55 | 37866.93
D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 234.5731 | 1002 | 215 | 6.24 | 780.76 | 235042.25 | 50433.22 | 1463.74 | 183145.29
D1-37 | 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 8.9818 | 3620.81 | 500 |  | 3120.81 | 32521.54 | 4490.92 |  | 28030.62
D1-59换 | 自卸汽车运土方 运距1km内(实际值运距:5km) | 1000m3 | 8.9818 | 14741.36 |  | 48.35 | 14693.01 | 132404.55 |  | 434.27 | 131970.28
BC-4 | 倒土费 | m3 | 8981.84 | 5 |  |  | 5 | 44909.21 |  |  | 44909.21
| 污水管 |  |  | 3972196.64 | 967688.69 | 1225371.36 | 81344.8 | 3972196.64 | 967688.69 | 1225371.36 | 81344.8
D5-255换 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 55.9 | 13373.19 | 791.25 |  | 2.28 | 747561.32 | 44230.88 |  | 127.45
D5-262 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 300 | 10个口 | 93.1667 | 782.54 | 562.5 | 121.16 | 98.88 | 72906.64 | 52406.25 | 11288.07 | 9212.32
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 55.9 | 357.57 | 231.25 | 126.32 |  | 19988.16 | 12926.88 | 7061.29
D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 4.34 | 21038.47 | 906.25 |  | 4.56 | 91306.96 | 3933.13 |  | 19.79
D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 | 10个口 | 7.2333 | 913.84 | 650 | 150.51 | 113.33 | 6610.11 | 4701.67 | 1088.69 | 819.75
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 4.34 | 357.57 | 231.25 | 126.32 |  | 1551.85 | 1003.63 | 548.23
D5-221换 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 200 | 100m | 145.92 | 7832.87 | 2887.5 | 473.01 | 1.39 | 1142972.39 | 421344 | 69021.62 | 202.83
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [9 empty] | 第2页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 其中 |  |  | 合价(元) | 其中
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
D5-217换 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 160 | 100m | 81.4 | 5018.24 | 1875 | 11.54 | 1.1 | 408484.74 | 152625 | 939.36 | 89.54
D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 | 座 | 200 | 3663.41 | 1236.5 | 2407.35 | 19.56 | 732682 | 247300 | 481470 | 3912
D5-1755 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm-800mm 井深3.1m以内 | 座 | 13 | 4341.61 | 1495.25 | 2822.79 | 23.57 | 56440.93 | 19438.25 | 36696.27 | 306.41
D5-1769 | 竖槽式跌水井 盖板式D400-600(直线外跌) 跌差高度1m内 井深3m内 | 座 | 3 | 6397.18 | 2593 | 3752.61 | 51.57 | 19191.54 | 7779 | 11257.83 | 154.71
BCCL_1 | 700*700混凝土检查井 | 座 | 1515 | 400 |  | 400 |  | 606000 |  | 606000
BCJX_1 | 现有污水管检测、清淤 | m | 665 | 100 |  |  | 100 | 66500 |  |  | 66500
| 雨水管 |  |  | 215057.44 | 14237.67 | 22194.19 | 150446.86 | 215057.44 | 14237.67 | 22194.19 | 150446.86
D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 1.4 | 21038.47 | 906.25 |  | 4.56 | 29453.86 | 1268.75 |  | 6.38
D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 | 10个口 | 2.3333 | 913.84 | 650 | 150.51 | 113.33 | 2132.29 | 1516.67 | 351.19 | 264.44
D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 1.4 | 357.57 | 231.25 | 126.32 |  | 500.6 | 323.75 | 176.85
D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 | 座 | 9 | 3663.41 | 1236.5 | 2407.35 | 19.56 | 32970.69 | 11128.5 | 21666.15 | 176.04
BCJX_1 | 管网检测及清淤 | m | 1500 | 100 |  |  | 100 | 150000 |  |  | 150000
| 排水沟改造 |  |  | 2836277.05 | 166783.72 | 67323.06 | 2602170.26 | 2836277.05 | 166783.72 | 67323.06 | 2602170.26
工程概算书
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [9 empty] | 第3页 共3页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 其中 |  |  | 合价(元) | 其中
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
D2-126换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm) 5cm(实际厚度:10cm) | 100m | 223.24 | 998.55 | 658.88 | 300.51 | 39.16 | 222916.3 | 147088.37 | 67085.85 | 8742.08
D10-7换 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内(实际厚度:24cm) | 100m2 | 111.62 | 771.96 | 36.2 |  | 735.76 | 86166.18 | 4040.64 |  | 82125.53
D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 | 100m3 | 49.1128 | 926.7 | 318.75 |  | 607.95 | 45512.83 | 15654.71 |  | 29858.13
D1-116换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内(实际运距:5km) | 100m3 | 49.1128 | 1850.95 |  | 4.83 | 1846.12 | 90905.34 |  | 237.21 | 90668.12
BC-4 | 倒土费 | m3 | 4911.28 | 5 |  |  | 5 | 24556.4 |  |  | 24556.4
BCJX_1 | 排水沟清淤外运 宽60cm,淤泥25cm深 | m | 11162 | 30 |  |  | 30 | 334860 |  |  | 334860
BCJX_1 | 更换排水沟钢筋砼盖板 1000*500*200mm | 块 | 22324 | 90 |  |  | 90 | 2009160 |  |  | 2009160
BCJX_1 | 污水主管连接点混凝土封堵 | 处 | 111 | 200 |  |  | 200 | 22200 |  |  | 22200
预算员：

## 03人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 1293248.527 | 1 | 1293248.53
2 | 01010100002 | 热轧圆盘条 Φ10mm以外 | kg | 110.73 | 3.99 | 441.81
3 | 02050000010 | 橡胶圈 DN250 | 个 | 3005.952 | 22.12 | 66491.66
4 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 225 | 6.6 | 1485
5 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 | 套 | 1776 | 1.45 | 2575.2
6 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 0.843 | 6.02 | 5.07
7 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 198.684 | 230.09 | 45715.2
8 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 7.926 | 6.5 | 51.52
9 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.327 | 5.35 | 1.75
10 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 41.915 | 5.35 | 224.25
11 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 13830.068 | 0.42 | 5753.31
12 | 04030200002 | 机制砂 | m3 | 4228.857 | 134.91 | 570527.78
13 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 11.328 | 193.44 | 2191.24
14 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 40.391 | 215.18 | 8691.46
15 | 04070200001_1 | 石屑 | m3 | 6155.367 | 81.01 | 498640.13
16 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 53.449 | 400.43 | 21402.8
17 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 71.079 | 1800 | 127942.2
18 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 271.27 | 1.2 | 325.52
19 | 14070100002 | 润滑油 | kg | 205.747 | 7.34 | 1510.18
20 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 56.98 | 6.6 | 376.07
21 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 39.072 | 14.06 | 549.35
22 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 | kg | 7.089 | 4.17 | 29.56
23 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 | m | 92.46 | 9.87 | 912.58
24 | 18090500004 | 塑料排水管电热熔带 De300 | 条 | 950.3 | 11.06 | 10510.32
25 | 18090500005 | 塑料排水管电热熔带 De400 | 条 | 97.58 | 13.72 | 1338.8
26 | 33012100003 | 塑钢爬梯 | kg | 1554 | 4.9 | 7614.6
27 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 30 | 34.53 | 1035.9
28 | 34110100002 | 水 | t | 3971.77 | 3.96 | 15740.12
29 | 34110100002_1 | 水 | t | 5251.786 | 3.96 | 20812.83
30 | 34110100002_2 | 水 | t | 44.785 | 4.19 | 187.83
31 | 34110200001 | 电 | kW·h | 830.106 | 0.83 | 690.65
32 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 1279.384 | 36.71 | 46966.19
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 2753989.41
人工、材料、机械汇总表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
33 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 51.58 | 4.68 | 241.55
34 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 | 套 | 225 | 561 | 126225
35 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 54.889 | 349.19 | 19166.64
36 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 431.725 | 368.84 | 159238.31
37 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 29.472 | 378.84 | 11165.23
38 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 53270.969 | 1 | 53270.97
39 | BCCL_1_2 | 700*700混凝土检查井 | 座 | 1515 | 400 | 606000
40 | WJJ172501019_1 | PVC-U污水管DN200 | m | 14737.92 | 44.27 | 652403.5
41 | WJJ172501064 | HDPE钢带增强波纹管 DN400 SN8级 | m | 585.48 | 197.33 | 115532.77
42 | WJJ172514_1 | PVC-U污水管DN160 | m | 8221.4 | 31 | 254830.51
43 | WJJ172576_1 | HDPE钢带增强波纹管DN300 SN8级 | m | 5701.8 | 123.33 | 703202.99
44 | BCJX_1 | 现有污水管检测、清淤 | m | 665 | 100 | 66500
45 | BCJX_1_2 | 排水沟清淤外运 宽60cm,淤泥25cm深 | m | 11162 | 30 | 334860
46 | BCJX_1_4 | 管网检测及清淤 | m | 1500 | 100 | 150000
47 | BCJX_1_5 | 污水主管连接点混凝土封堵 | m | 111 | 200 | 22200
48 | BCJX_1_7 | 更换排水沟钢筋砼盖板 1000*500*200mm | m | 22324 | 90 | 2009160
49 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 | 台班 | 5.712 | 1391.01 | 7945.45
50 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 | 台班 | 3.683 | 1605.92 | 5914.6
51 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 | 台班 | 135.369 | 996.16 | 134849.18
52 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 | 台班 | 29.311 | 2797.55 | 81998.99
53 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 | 台班 | 144.248 | 1957.86 | 282417.39
54 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 2.011 | 887.05 | 1783.86
55 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 | 台班 | 205.499 | 1063.92 | 218634.5
56 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.342 | 212.17 | 72.56
57 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 8.161 | 490.67 | 4004.36
58 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 1.789 | 442.95 | 792.44
59 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 5.906 | 168.18 | 993.27
60 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 | 台班 | 279.05 | 31.33 | 8742.64
61 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.87 | 10.32 | 8.98
62 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 12.366 | 10.29 | 127.25
63 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 46.448 | 26.21 | 1217.4
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 6033500.34
人工、材料、机械汇总表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
64 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 | 台班 | 270.741 | 38.03 | 10296.28
65 | JXFBC-4_1 | 倒土费 机械费 |  | 13893.121 | 5 | 69465.61
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 79761.89
| 合 计 |  | 元 |  |  | 8867251.64

## 06-1工程量计算式表
工程量计算式表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 定额号 | 工程项目及说明 | 变量 | 计量式 | 工程量
[5 empty] | 单位 | 值
管沟开挖及回填
1 | D1-40 | 挖土不装车 普通土 |  | (1.1+2.37)*1.92/2*5590*1.025+(1.2+2.43)*1.86/2*(434+140)*1.025+(14592+8140)*0.5*1 | 1000m3 | 32.4392
1.1 |  |  |  | (1.1+2.37)*1.92/2*5590*1.025+(1.2+2.43)*1.86/2*(434+140)*1.025+(14592+8140)*0.5*1 |  | 32439.154
2 | D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 |  | 5590*((1+1.43)*0.5/2-3.14*0.15^2)+(434+140)*((1.2+1.596)*0.6/2-3.14*0.2^2) | 100m3 | 34.1037
2.1 |  |  |  | 5590*((1+1.43)*0.5/2-3.14*0.15^2)+(434+140)*((1.2+1.596)*0.6/2-3.14*0.2^2) |  | 3410.3683
3 | D1-68换 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 |  | (1.43+1.76)*0.5/2*5590+(1.596+1.93)*0.5/2*(434+140) | 100m3 | 49.6401
3.1 |  |  |  | (1.43+1.76)*0.5/2*5590+(1.596+1.93)*0.5/2*(434+140) |  | 4964.006
4 | D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 |  | 32439.15-8981.84 | 100m3 | 234.5731
4.1 |  |  |  | 32439.15-8981.84 |  | 23457.31
5 | D1-37 | 挖土装车 普通土 |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) | 1000m3 | 8.9818
5.1 |  |  |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) |  | 8981.841
6 | D1-59换 | 自卸汽车运土方 运距1km内(实际值运距:5km) |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) | 1000m3 | 8.9818
6.1 |  |  |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) |  | 8981.841
7 | BC-4 | 倒土费 |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) | m3 | 8981.841
7.1 |  |  |  | (1.1+1.76)*1/2*5590+(1.2+1.93)*1.1/2*(434+140) |  | 8981.841
污水管
8 | D5-255换 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 |  | 5590 | 100m | 55.9
8.1 |  |  |  | 5590 |  | 5590
工程量计算式表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 定额号 | 工程项目及说明 | 变量 | 计量式 | 工程量
[5 empty] | 单位 | 值
9 | D5-262 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 300 |  | 5590/6 | 10个口 | 93.1667
9.1 |  |  |  | 5590/6 |  | 931.6667
10 | D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | 5590 | 100m | 55.9
10.1 |  |  |  | 5590 |  | 5590
11 | D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 |  | 434 | 100m | 4.34
11.1 |  |  |  | 434 |  | 434
12 | D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 |  | 434/6 | 10个口 | 7.2333
12.1 |  |  |  | 434/6 |  | 72.3333
13 | D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | 434 | 100m | 4.34
13.1 |  |  |  | 434 |  | 434
14 | D5-221换 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 200 |  | 14592 | 100m | 145.92
14.1 |  |  |  | 14592 |  | 14592
15 | D5-217换 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 160 |  | 8140 | 100m | 81.4
15.1 |  |  |  | 8140 |  | 8140
16 | D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 |  | 200 | 座 | 200
16.1 |  |  |  | 200 |  | 200
17 | D5-1755 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm-800mm 井深3.1m以内 |  | 4+9 | 座 | 13
17.1 |  |  |  | 4+9 |  | 13
18 | D5-1769 | 竖槽式跌水井 盖板式D400-600(直线外跌) 跌差高度1m内 井深3m内 |  | 1+2 | 座 | 3
工程量计算式表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 定额号 | 工程项目及说明 | 变量 | 计量式 | 工程量
[5 empty] | 单位 | 值
18.1 |  |  |  | 1+2 |  | 3
19 | BCCL_1 | 700*700混凝土检查井 |  | 1515 | 座 | 1515
19.1 |  |  |  | 1515 |  | 1515
20 | BCJX_1 | 现有污水管检测、清淤 |  | 665 | m | 665
20.1 |  |  |  | 665 |  | 665
雨水管
21 | D5-256 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400 |  | 140 | 100m | 1.4
21.1 |  |  |  | 140 |  | 140
22 | D5-263 | HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 400 |  | 140/6 | 10个口 | 2.3333
22.1 |  |  |  | 140/6 |  | 23.3333
23 | D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 |  | 140 | 100m | 1.4
23.1 |  |  |  | 140 |  | 140
24 | D5-1754 | 圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.75m以内 |  | 9 | 座 | 9
24.1 |  |  |  | 9 |  | 9
25 | BCJX_1 | 管网检测及清淤 |  | 1500 | m | 1500
25.1 |  |  |  | 1500 |  | 1500
排水沟改造
26 | D2-126换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm) 5cm(实际厚度:10cm) |  | 11162*2 | 100m | 223.24
26.1 |  |  |  | 11162*2 |  | 22324
27 | D10-7换 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内(实际厚度:24cm) |  | 11162 | 100m2 | 111.62
工程量计算式表
工程名称:珠山镇污水管网建设项目 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 定额号 | 工程项目及说明 | 变量 | 计量式 | 工程量
[5 empty] | 单位 | 值
27.1 |  |  |  | 11162 |  | 11162
28 | D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 |  | 11162*0.44 | 100m3 | 49.1128
28.1 |  |  |  | 11162*0.44 |  | 4911.28
29 | D1-116换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内(实际运距:5km) |  | 11162*0.44 | 100m3 | 49.1128
29.1 |  |  |  | 11162*0.44 |  | 4911.28
30 | BC-4 | 倒土费 |  | 11162*0.44 | m3 | 4911.28
30.1 |  |  |  | 11162*0.44 |  | 4911.28
31 | BCJX_1 | 排水沟清淤外运 宽60cm,淤泥25cm深 |  | 11162 | m | 11162
31.1 |  |  |  | 11162 |  | 11162
32 | BCJX_1 | 更换排水沟钢筋砼盖板 1000*500*200mm |  | 22324 | 块 | 22324
32.1 |  |  |  | 22324 |  | 22324
33 | BCJX_1 | 污水主管连接点混凝土封堵 |  | 111 | 处 | 111
33.1 |  |  |  | 111 |  | 111